Реестр заинтересованных сторон (Stakeholder Register)

| Заинтересованная сторона | Влияние (1-5) | Интерес (1-5) | Приоритет | Ожидания | Метод влияния | Стратегия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регуляторы (Роскомнадзор/AppStore) | 5 | 2 | Высокий | Соответствие законодательству и цензуре. | Блокировка приложения, отзыв лицензии. | Удовлетворение запросов (Compliance) |
| Владельцы прав (The Tetris Company) | 5 | 4 | Критический | Соблюдение авторских прав на бренд и механику. | Судебные иски, запрет на распространение. | Плотное управление (Мониторинг юристов) |
| Конкуренты (Другие клоны) | 2 | 5 | Средний | Переманивание аудитории, копирование фич. | Демпинг, негативные отзывы, жалобы. | Мониторинг |
| Облачный провайдер (Хостинг) | 3 | 2 | Средний | Своевременная оплата (даже этих 100 рублей). | Отключение серверов при неуплате. | Информирование |
| Профильные СМИ / Блогеры | 2 | 4 | Средний | Инфоповод, эксклюзивный контент. | Формирование репутации проекта. | Информирование/Вовлечение |

График коммуникаций для вовлеченных (Внешние подрядчики/Хостинг)

- Метод: Email / Техподдержка.

- Частота: 1 раз в месяц (проверка статуса оплаты/работоспособности).

- Ответственный: Менеджер проекта.

Иерархическая структура работ (WBS)

Для данного проекта выбрана продуктовая декомпозиция с элементами фаз жизненного цикла. Это позволяет четко разделить ответственность между разработкой движка, контентом и инфраструктурой.

Выбор продуктовой декомпозиции (Product-Oriented WBS) в качестве основного метода структурирования работ обусловлен спецификой ограничений проекта: критически малым бюджетом (100 руб.) и аномально растянутым сроком (1 год) для малого программного продукта.

1. Управление ценностью при дефиците ресурсов

В условиях, когда финансовые ресурсы практически отсутствуют, проект держится на энтузиазме и личных временных затратах. Продуктовый подход позволяет разбить «Тетрис» на автономные модули (Движок, Система очков, Графический контент). Это дает возможность:

- Демонстрировать промежуточный результат: Стейкхолдеры видят не процент выполнения абстрактного «программирования», а конкретный готовый функционал (например, полностью работающий блок «Логика вращения фигур»).

- Сохранять фокус: Каждая ветка WBS завершается осязаемым «выходом» (deliverable), что критически важно для поддержания мотивации команды на длинной дистанции в 12 месяцев.

2. Гибкость и приоритизация (Scope Management)

Годовой цикл при бюджете в 100 рублей несет в себе риск изменения рыночных условий или личных обстоятельств разработчиков. Продуктовая структура позволяет применять метод декомпозиции до исключения:

- Если к 9-му месяцу станет понятно, что ресурсы исчерпаны, мы можем безболезненно исключить или упростить целые блоки (например, заменить «Сложную анимацию» на «Простую»), так как они выделены в независимые пакеты работ. При функциональном подходе (например, «Фаза разработки») это сделать гораздо сложнее, так как функции часто «размазаны» по всему циклу.

3. Контроль «критических узлов» бюджета

Поскольку бюджет проекта (100 руб.) является символическим, он привязан к конкретному материальному результату — Пакету 6.1 (Публикация). Продуктовая декомпозиция позволяет изолировать финансовые затраты в одном блоке, не смешивая их с трудозатратами в других частях проекта. Это делает финансовое планирование максимально прозрачным: мы четко видим, что 0% бюджета тратится на создание контента и 100% — на развертывание продукта.

4. Синхронизация с жизненным циклом (ЖЦ)

Хотя за основу взят продукт, уровни иерархии учитывают логику ЖЦ ПО. Это обеспечивает предсказуемость: мы сначала создаем «чертеж» (Дизайн), затем «детали» (Разработка), а в конце «сборку» (Релиз). В условиях годового проекта такая структура служит дорожной картой, не позволяя проекту превратиться в бесконечный процесс «улучшения ради улучшения».

Декомпозиция работ и оценка (PERT)

Оценка проводится по методу трех точек Tₑ =O + 4M + P6, где O— оптимистичный, M — наиболее вероятный, P — пессимистичный сроки.

| ID | Наименование задачи | Предш. | Опт. (O) | Вер. (M) | Пес. (P) | Ожид. (Te​) | Ресурс | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Инициация и Анализ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Анализ конкурентов в AppStore | — | 2 | 5 | 14 | 6.0 | PM | 0 |
| 1.2 | Составление ТЗ и механик | 1.1 | 3 | 7 | 20 | 8.5 | PM/Dev | 0 |
| 1.3 | Юридическая проверка бренда | 1.1 | 2 | 10 | 60 | 17.0 | Юрист-волонтер | 0 |
| 2.0 | Проектирование и Дизайн |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Архитектура классов (фигуры/стакан) | 1.2 | 2 | 4 | 10 | 4.7 | Dev | 0 |
| 2.2 | Прототип UI (Low-fidelity) | 1.2 | 1 | 2 | 5 | 2.3 | Designer | 0 |
| 2.3 | Отрисовка спрайтов блоков | 2.2 | 2 | 5 | 12 | 5.7 | Designer | 0 |
| 2.4 | Дизайн главного экрана и Game Over | 2.3 | 3 | 7 | 15 | 7.7 | Designer | 0 |
| 2.5 | Подбор звуковых эффектов (CC0) | 1.2 | 1 | 3 | 10 | 3.8 | PM | 0 |
| 3.0 | Разработка ядра (Engine) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Настройка среды и Git | — | 0.5 | 1 | 3 | 1.3 | Dev | 0 |
| 3.2 | Генератор фигур (алгоритм 7-bag) | 2.1, 3.1 | 2 | 4 | 8 | 4.3 | Dev | 0 |
| 3.3 | Логика падения и столкновений | 3.2 | 5 | 10 | 30 | 12.5 | Dev | 0 |
| 3.4 | Логика вращения (Super Rotation) | 3.3 | 3 | 7 | 21 | 8.5 | Dev | 0 |
| 3.5 | Обработка удаления линий | 3.4 | 2 | 5 | 15 | 6.2 | Dev | 0 |
| 3.6 | Система «призрачной» фигуры | 3.5 | 1 | 2 | 7 | 2.7 | Dev | 0 |
| 3.7 | Программирование системы очков | 3.5 | 1 | 3 | 6 | 3.2 | Dev | 0 |
| 3.8 | Реализация функции Hold (удержание) | 3.6 | 2 | 4 | 10 | 4.7 | Dev | 0 |
| 4.0 | Интерфейс и Интеграция |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Интеграция графики блоков в код | 2.3, 3.5 | 2 | 4 | 10 | 4.7 | Dev | 0 |
| 4.2 | Верстка меню на движке | 2.4, 4.1 | 3 | 6 | 14 | 7.0 | Dev | 0 |
| 4.3 | Настройка анимаций исчезновения | 4.1 | 2 | 5 | 15 | 6.2 | Dev | 0 |
| 4.4 | Интеграция звука и музыки | 2.5, 4.2 | 2 | 4 | 10 | 4.7 | Dev | 0 |
| 4.5 | Система локализации (RU/EN) | 4.2 | 1 | 3 | 10 | 3.8 | PM | 0 |
| 5.0 | Инфраструктура и Данные |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Локальное сохранение рекордов | 3.7 | 1 | 2 | 5 | 2.3 | Dev | 0 |
| 5.2 | Реализация паузы и настроек звука | 4.4 | 1 | 2 | 4 | 2.1 | Dev | 0 |
| 5.3 | Оплата хостинга/домена | — | 1 | 1 | 1 | 1.0 | PM | 100 |
| 6.0 | Тестирование и Стабилизация |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Модульное тестирование логики | 3.5 | 5 | 10 | 25 | 11.7 | QA | 0 |
| 6.2 | Исправление багов логики | 6.1 | 5 | 15 | 45 | 18.3 | Dev | 0 |
| 6.3 | Пользовательское тестирование | 4.4, 6.2 | 7 | 14 | 30 | 15.5 | Друзья | 0 |
| 6.4 | Оптимизация производительности | 6.3 | 3 | 7 | 20 | 8.5 | Dev | 0 |
| 6.5 | Финальный полишинг (UI/UX) | 6.4 | 5 | 10 | 25 | 11.7 | Designer | 0 |
| 7.0 | Релиз |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Подготовка скриншотов и описания | 6.5 | 2 | 3 | 7 | 3.5 | PM | 0 |
| 7.2 | Сборка финального билда | 6.5 | 1 | 2 | 5 | 2.3 | Dev | 0 |
| 7.3 | Загрузка в магазин / Хостинг | 5.3, 7.2 | 1 | 3 | 14 | 4.5 | PM | 0 |
| Итого | Суммарный ожидаемый срок |  |  |  |  | ~200 дней |  | 100 руб. |